План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ «СОШ» с.Каменка Турковского района Саратовской области в 2013/2014учебном году.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^ 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | январь 2013 г | ЧучковС.А. – директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | январь 2013 г. | ЧучковС.А., директор школы, Поташов В.С – зам. директора по УР Денисова В.И.-зам. директора по ВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования | в течение 2012 – 2013 уч. года (курсы, видео консультации, семинары) | Поташов В.С. – зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | План курсовой подготовки ИРО |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | январь 2013 | Чучков С.А.., директор школы Воробьева Е.В., библиотекарь, Жарков М.Н., завхоз | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Таблица анализа |
| 5 | Проведение -методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО для учителей основной школы | В течение 2012-2013 учебного года | Поташов В.С. – зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 6 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Январь - май 2013 г. | Поташов В.С. – зам. директора по УР, Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы рабочей группы, приказ, основная образовательная программа |
| 7 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы | май 2013г | Чучков С.А., директор школы, Поташов В.С. – зам. директора по УР | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 8 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | май 2013 г. | Денисова В.И., зам. директора по ВР | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |
| 9 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1июня 2013 г | Поташов В.С. – зам. директора по УР, предметники, работающие в 5 классе | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |
| 10 | Дополнения в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | до мая 2013 г. | ЧучковС.А. – директор школы, ПоташовВ.С., зам. директора по УР | Внесение дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, локальные акты, положения, инструкции |
| 11 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС основного общего образования | январь - май 2013 г | Поташов В.С. – зам. директора по УР | Диагностические материалы, готовность учителей к введению ФГОС | План методической работы |
| 12 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | Поташов В.С. – зам. директора по УР. |  | отчёты |
| ^ 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в ведении ФГОС ООО | По плану | Поташов В.С. зам. директора по УР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график курсовой подготовки, семинаров. |
| 2 | Изучение учителями школы документов по ФГОС, нормативных актов. | Январь - март 2013 г. | Поташов В.С., зам. директора по УР | Понимание новых целей и задач образования, видение проекта организации новой образовательной среды, создание ООП | Возможные индивидуальные проекты по введению ФГОС. |
| ^ 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Чучков С.А. – директор школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | январь-май 2013 г | Чучков С.А., директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 августа 2013 г | Воробьева Е.В. – библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой, ЭОР | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года 2012 – 2013 уч. года | Поташов В.С., зам. директора по УР, Буйлакова С.С., системный администратор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| ^ 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | март 2013 г. | Чучков С.А. – директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Аналитическая справка |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС основного общего образования . | в течение 2013/2014 года | Поташов В.С., зам. директора по УР | Информирование общественности о ходе подготовке к введению ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Информирование родительской общественности о переходе на ФГОС. Родительское собрание с родителями будущих пятиклассников . | март- май 2013 | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС | протоколы собраний |
|  | ^ 5. Финансовое обеспечение | Введения | ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Определение стимулирующих выплат участникам образовательного процесса, активно включённых в работу по введению ФГОС | январь — май 2013 | Управляющий Совет школы | Материальное стимулирование | Приказ |
| 2 | Определение финансовых затрат на подготовку и переход школы на ФГОС ООО | декабрь 2012 г | Управляющий Совет школы, Чучков С.А., директор школы | Улучшение материально-технической базы, соответствие школы новым гигиеническим требованиям | Проект бюджета |